УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Председателя Правления

АКБ «Микрокредитбанк»

______________ А.Хамидов

«__» __________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по привлечению услуг андеррайтеров для организации первичного размещения акций (IPO) АКБ «Микрокредитбанк» на Ташкентской республиканской фондовой бирже и на иностранных биржах в 2022-2023 годах

на___листах

действует с «___»___________2022 г.

Внесено:

И.о. начальника управления корпоративных отношений

______________ Х.Ниязова

«____» __________2022 г

Согласовано:

Директор департамента стратегии и развития

____________________ Н.Маматханов

«____» __________2022 г.

Ташкент – 2022 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

АКБ «Микрокредитбанк» (далее - Банк) и его акционеры планируют приобретение услуг андеррайтинга для продажи простых акций Банка на Ташкентской республиканской фондовой бирже и на зарубежных биржах посредством первичного публичного размещения (далее - IPO) в 2023 году.

1.2. ЗАКАЗЧИК:

Акционерно-коммерческий Банк «Микрокредитбанк»

Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Лутфи, 14

Телефон: (+99871) 202-99-99

МФО: 00433

ИНН: 200547792

23120000500000433724

Р/С: 1990_000_0000043300 І

Индекс: 100096 ОКОНХ: 96120

ОКПО: 15142540

SWIFT: MICDUZ22

Адрес: 100096 г. Ташкент, ул. Лутфи, 14

Телефон: +(99871)-202-99-99

Веб-сайт банка: http//www.mikrokreditbank.uz

Почтовый адрес: innova@mikrokreditbank.uz

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов конкурсного отбора.

1.4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ:

IPO АКБ «Микрокредитбанк» инициируется в целях повышения эффективности, прозрачности и подотчетности Банка, а также развития местного рынка капитала в соответствии с Указом Президента №УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы» от 13 мая 2020 года, Программой развития рынка капитала на 2021–2023 годы, утвержденной Указом Президента №ПП-6207 «О мерах по развитию рынка капитала» от 13 апреля 2021 года, Указом Президента №УП-90 «о дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала» от 17 января 2022 года, Постановлением Президента №ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» от 18 марта 2022 года.

1.5. ПЛАНОВЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Плановые сроки реализации проекта: 12 месяцев.

1.6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:

Адрес: Акционерный Коммерческий Банк «Микрокредитбанк», 100096, г. Ташкент, ул. Лутфи, 14 или место выполнения услуг, предлагаемое Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

1.7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Источником финансирования работ по данному проекту являются собственные средства Заказчика.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. КЛЮЧЕВЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКА:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Микрокредитбанк» - АКБ «Микрокредитбанк».

Основной целью Банка является:

•	осуществление микрокредитования, оказание широкого спектра банковских и консалтинговых услуг субъектам малого бизнеса, частного предпринимательства, фермерским и дехканским хозяйствам для укрепления и расширения их производственной деятельности;

•	содействие расширению сферы предпринимательства за счёт стимулирования и оказания поддержки развития микрофильм, семейного бизнеса и надомного труда путём предоставления микрокредитов и микролизинга;

•	привлечение для расширения предоставления услуг по микрокредитованию и микролизингу льготных кредитов. инвестиций и грантов международных финансовых институтов и ведущих зарубежных банков;

•	дальнейшее развитие через систему филиалов и мини-банков финансовой инфраструктуры, особенно в сельской местности, обеспечь воющей дополнительные возможности для обслуживания субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

В настоящий момент, стратегическая цель банка выйти на новый уровень развития, увеличить клиентскую базу и стремиться к качественному улучшению банковского сервиса и расширению ассортимента предлагаемых услуг.

Основные крупнейшие акционеры банка: Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан – 51,17%, Министерство финансов Республики Узбекистан – 46,61% и другие 2,22%.

2.2. РЕЙТИНГИ БАНКА:

«FitchRatings»: «BB-» прогноз по рейтингу «стабильный», обновлен 17.05.2021 г.

«Ahbor-Reyting»: «uzA+» с прогнозом «стабильный», обновлен 01.06.2020 г.

2.3. ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА:

Лицензия на осуществление банковских операций № 37, выданная Центральным банком РУз 21.10.2017 г.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА:

Проведение IPO АКБ «Микрокредитбанк». В зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов возможна продажа до 5% капитала Банка на местной фондовой бирже и до 25% на зарубежных фондовых биржах (при условии разрешения правительства и рыночных условий) в форме IPO с дополнительным акциями.

3.2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Основной целью проведения IPO является:

- Привлечение бессрочного капитала, который не нужно обслуживать.

- Обретение рыночной стоимости (капитализации).

- Улучшение финансового состояния компании.

- Привлечение инвестиций в будущем на более выгодных условиях.

- Обеспечение ликвидности собственности владельцев компании.

- Повышение стоимости акции.

- Улучшение имиджа, повышение престижа компании.

- Получение листинга на фондовой бирже.

- Удержание и мотивация персонала.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ РАБОТ

  - Проведение нижеследующих этапов работ

| - - Этап | Проведение предварительного изучения (процедура составления объективного представления о Банке — объекте инвестирования, предусматривающая независимую оценку объекта инвестирования, комплексное изучение его финансового состояния и положения на рынке, а также оценку инвестиционных рисков.). Проведение экспертного обсуждения с аудиторскими, оценочными и иными организациями, оказывающими финансовые, юридические, маркетинговые и консультационные услуги и др. Осуществление комплексной оценки бизнеса, финансового состояния эмитента (due diligence), а также проведение экспертизы бизнес-плана. Разработка плана проекта и схему IPO Составление книги заявок, определение диапазона цен (прайсинг). |
| --- | --- |
| 2 - Этап | Взаимодействие с инвесторами и биржами, депозитариями и другими государственными органами. Подготовка к предоставлению необходимых документов в Агентство по развитию рынка капитала. Оказание содействия в осуществлении государственной регистрации выпуска акций |
| 3 - Этап | Подготовка информационных документов (флаеры, буклеты, баннеры, меморандумы, фото-видео ролики и др.). Разработка и проведение графика подписной кампании (road show). Проведение в регионах республики подписной кампании (road show), предусматривающее распространение информационных материалов среди инвесторов, а также возможность приема заявок и платежей на местах. |
| 4 - этап | Осуществление андеррайтинга. Осуществление торговли акциями и поддержание ликвидности рынка. Организация проведения мероприятий по подведению итогов IPO. Регистрация сделки с объявлением котировальной цены размещения. Приобретение Организатором (Исполнителем) неразмещенной части выпуска акций по котировальной цене, определённой фондовой биржей (при неразмещении). Раскрытие информации. Возврат денежных средств в случае неудовлетворения заявок. |
| 5 - этап | - Осуществление дополнительного выпуска акций (как правило, 0,5 % от уставного капитала), размещаемых организатору или иному лицу по номинальной стоимости (при наличии соответствующего соглашения. Поддержание уровня цен, спроса и предложения на акции Банка. |

Изложенные этапы работ могут быть уточнены при подготовке Соглашения/Договора и других документов, регулирующих взаимоотношения Заказчика и Исполнителя, в том числе с учетом выбора Заказчиком конкретного способа размещения.

  - Основные предполагаемые параметры сделки:

| Эмитент: | АКБ «Микрокредитбанк» |
| --- | --- |
| Тип предложения: | Первичное публичное предложение (IPO) |
| Предлагаемые ценные бумаги: | Обыкновенные акции |
| Размер предложения: | В зависимости от рыночных условий и одобрения правительства, до 5% капитала Эмитента на местных и до 25% капитала Эмитента на международных рынках (размер предложения может быть дополнительно увеличен по рекомендации андеррайтеров). |
| Первичный/вторичный: | Первичный (с потенциальным вторичным компонентом) |
| Сроки: | Для внутренних IPO до 1 июля 2023 г. для иностранных IPO до 31 декабря 2023 г. (в зависимости от рыночных условий могут быть изменены по запросу андеррайтера) |
| Распределение: | Локальные и глобальные институциональные предложения |
| Место проведения листинга: | Республиканская фондовая биржа «Ташкент» (для локального размещения) и Фондовая биржа для зарубежных IPO выбираются по рекомендации андеррайтера. |
| Тип андеррайтинга: | Твёрдое обязательство (Firm commitment) / Максимальные усилия (Best efforts) / «Резервное обязательство» (Standby Commitment/Standby underwriting) (из трех выбрать, в зависимости от этого меняется 4 этап работ) |
| Место оказания услуг: | г.Ташкент, ул. Лутфий, 14 (услуги могут оказываться дистанционно и по согласованию) |

  - Исполнителю необходимо направить конкурсное предложение со следующим содержанием:

Раздел I. Инвестиционная история и оценка капитала

| История акций |  |
| --- | --- |
| Инвестиционная диссертация | - Опишите, как можно позиционировать историю капитала Банка и его сильные и слабые стороны по сравнению с сопоставимыми компаниями. - Первичные и вторичные сопоставимые банки для рассмотрения инвесторами, а также соответствующие показатели сравнительного анализа, используемые при оценке эффективности публично торгуемых аналогов. - Поделитесь своим мнением о дивидендной политике Банка. |
| Потенциальные опасения инвесторов и меры по их смягчению | Ключевые области риска с точки зрения инвестора и основные рекомендации по снижению этих рисков. |

Раздел II. Структура сделки

| - Спрос, размер предложения и сроки |  |
| --- | --- |
| Размер и структура предложения | Рекомендации по размеру и структуре, а также обоснование. |
| Документация и подготовительные материалы | Опишите основные подготовительные материалы и документы по сделке, необходимые для документированного Дополнительного публичного предложения Банка (например, бизнес-план, финансовая модель, отчет об оценке имущества, независимый отраслевой отчет и т. д.). |
| Время транзакции | - Рекомендации по предложению окон и оптимальные сроки. - Предварительный график Сделки с четкими этапами и результатами. |
| Маркетинговый процесс | - Рекомендации о том, как и когда обращаться к инвесторам в рамках маркетингового процесса Сделки. - Взгляды на структурирование процесса якоря/краеугольного камня . |
| - Спрос и распространение |  |
| Спрос, продажи и распространение | - Рекомендации для местного/иностранного разделения с расчетным анализом спроса и соображениями по стратегии распределения. - Обзор целевого инвестора Банка, включая их ожидаемое восприятие истории капитала и общий подход к оценке. - Список целевых инвесторов и их участие в соответствующих сделках. |
|  | - Платформа продаж: укажите размер и объем ваших возможностей распространения для этих типов транзакций (возможности институциональных и розничных продаж, включая долю рынка и присутствие на рынке). - Деятельность на вторичном рынке (на Ташкентской республиканской фондовой бирже): - количество ежегодных сделок, совершенных в 2019-2021 гг.; - годовой объем торгов в 2019-2021 гг.; - доля рынка в годовом объеме торгов Ташкентской РГБ в 2019-2021 гг. |
| - Структура синдиката, сборы и расходы |  |
| Предлагаемая рекомендация и обоснование синдиката | - Количество подрядчиков и субподрядчиков и предлагаемая структура синдиката (Предпочтителен консорциум с более чем одним банком/инвестиционным посредником. Также особое преимущество будет отдано консорциуму с иностранными банками/инвестиционными посредниками ). |
| Комиссионное предложение и расходы | - Структура вознаграждения (включая дополнительные сборы, если ДПП откладывается на более поздний период по рыночным или другим причинам). - Таблица вероятных расходов по Транзакции (включая личные расходы вашей Организации ). |

- УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ И УСЛУГ

5.1. ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИСПОЛНИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

д) после размещения акций работа будет принята в соответствии с актом выполненных работ;

е) результаты работ и услуг принимаются в соответствии с актом выполненных работ;

отчет о проделанной работе на узбекском, русском и английском языках в электронном и бумажном формате.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА:

•		Содействие в сборе информации по проведению анализа инвестиционной привлекательности Банка;

•		Содействие в сборе информации по всем этапам проведения IPО.

5.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

До начала работ Исполнитель обязан предоставить план графика работ, информацию об объеме работ и потребностях в привлечении дополнительных экспертов (с приложением резюме данных экспертов) и объемах человеко-часов, требуемых для выполнения данных объемов работ.

Исполнитель несет ответственность за любой ущерб в рамках оказываемых услуг, которые Заказчик или любая другая сторона может понести или повлечь за собой в случае грубой небрежности или умышленных неправомерных действий исполнителя.

Исполнитель обязан не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие банковскую тайну. в договор на оказание услуг будут включены пункты о неразглашении конфиденциальной информации.

5.4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И УСЛУГ:

После завершения работ по каждому этапу Исполнитель предоставляет Банку отчет об оказанных услугах, указанных в Разделе 4 и пункте 5.1 данного Технического задания в части, относящейся к завершенному этапу работ. Если документы предоставлены в недостаточном объеме или отсутствуют, данная работа не принимается и работы/услуги будут считаться невыполненными.

Результаты работ оцениваются Правлением Банка.

Датой сдачи - приема работ считается дата подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг по каждому этапу. Оплата по этапам осуществляется после завершения приема каждого этапа работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТУ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА

Требования и условия для участника:

- Наличие собственного пула инвесторов, которых могут заинтересовать размещаемые акции.

- Опыт предыдущих IPO, при его наличии.

- Наличие наработанных связей с торговыми площадками.

- Наличие аналитической команды.

Дополнительные требования:

1. Компания обязана соблюдать Закон Республики Узбекистан о государственных закупках;

2. Международные участники должны представить свое предложение в консорциуме с местной лицензированной инвестиционной и/или финансовой консалтинговой компанией;

3. Андеррайтер должен предоставить перечень услуг (работ), объем, количество необходимых специалистов (поименно), их квалификацию в виде резюме для обоснования коммерческого предложения;

4. Кроме того, андеррайтеры должны соблюдать следующие требования в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 апреля 2021 года ПФ-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала».

  - Сбор заявок на покупку акций, реализуемых посредством IPO или SPO, осуществляется андеррайтером или группой андеррайтеров, заключивших договор о передаче IPO или SPO, устанавливает предельные цены на работы.

  - размещение акций посредством IPO и SPO осуществляется по единой цене, формируемой андеррайтером на основе спроса и предложения;

  - Андеррайтеру предоставляется право выбора инвесторов для размещения акций на основании договора с компанией, а также устанавливать срок запрета на продажу акций, приобретенных инвесторами в рамках IPO и SPO.

- Участник также обязан соблюдать требования Положения об андеррайтерской деятельности на рынке ценных бумаг, зарегистрированного 28 декабря 1999 года № 860.

- Первичное публичное размещение акций на иностранных фондовых биржах осуществляется на основании требований, установленных этой биржей и страной или международными соглашениями.