Содержание

- Общие сведения…...……………………………………………………….....3

- Назначение и цели реализации Проекта…………………………….…..5

- Требования к перечню работ………………………………………….……6

- Условия приема работ и услуг…………………………………..............10

- Требования к квалификации и опыту Исполнителя Проекта….….16

- Требования и критерии отбора Исполнителя Проекта.……………17

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Разработка программы и внедрение передовых практик с целью совершенствования системы управления рисками в АКБ «Микрокредитбанк» (далее - Банк)

Основной целью реализации данного Проекта является организация функционирования эффективной системы управления рисками в Банке на основе внедрения современных передовых практик. Для реализации основной цели проекта предполагается выполнение следующих задач:

- Анализ действующей в Банке системы управления рисками и выявление путей ее развития

- Определение организационной структуры, ролей, ответственности, функций и линий подотчетности участников процесса управления рисками

- Внедрение современных лучших практик по управлению рисками, разработка стратегии управления рисками

- Разработка и внедрение инструментов полного цикла управления рисками

- Формирование нормативно-методологической базы Системы Управления Рисками (далее – СУР)

- Определение и формализация шагов в рамках каждого этапа процесса управления рисками (включая этапы выявления, оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками, мониторинга и подготовки риск-отчетности)

- Предоставление поддержки сотрудникам Банка в практическом внедрении инструментов управления рисками в ежедневную деятельность Банка

- Помощь в подборе и обучении персонала для обеспечения управления рисками.

- Разработка процедур по отдельным видам риска;

- Трансформация кредитного процесса;

- Внедрение расчета резервов в соответствии с методикой МСФО 9;

- Формирование и поддержка внедрения риск-культуры в целом по банку.

1.2. ЗАКАЗЧИК:

Акционерно-коммерческий Банк «Микрокредитбанк» (далее - Заказчик).

Адрес: 100096, г. Ташкент, ул. Лутфи, 14

Телефон: (+99871) 202-99-99

МФО: 00433

ИНН: 200547792

23120000500000433724

Р/С: 1990_000_0000043300 І

Индекс: 100096 ОКОНХ: 96120

ОКПО: 15142540

SWIFT: MICDUZ22

Адрес: 100096 г. Ташкент, ул. Лутфи, 14

Телефон: +(99871)-202-99-99

Веб-сайт банка: http//www.mikrokreditbank.uz

Почтовый адрес: innova@mikrokreditbank.uz

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов отбора наилучших предложений.

1.4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ:

Приобретение услуг консалтинговой компании для трансформации системы управления рисками Банка и разработке мер и внутренних нормативных документов по трансформации, которое осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»;

- Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»;

- Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне»;

- Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы»;

- Постановление Президента Республики Узбекистан от

- Положение Центрального банка Республики Узбекистан от 7 мая 2011 года №14/2 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к управлению банковских рисков коммерческих банков»;

- Отчет «Результаты диагностики и Дорожная карта развития системы управления рисками АКБ «Микрокредитбанк»» от ноября 2020 года, составленный совместно с ООО «КПМГ АУДИТ» с учетом требований Центрального банка Республики Узбекистан и лучших практик.

- Дорожная карта исполнения плана мер по реализации Стратегии развития Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк», утверждена Наб.Советом 7 января 2022 года, пункт 6.

1.5. ПЛАНОВЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Плановые сроки реализации проекта: 8 месяцев.

Ориентировочные сроки выполнения каждого этапа:

1 этап – 1 месяц

2 этап – 3 месяца

3 этап – 4 месяца.

1.6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:

Адрес: Акционерный коммерческий банк «Микрокредитбанк», 100096, г. Ташкент, ул. Лутфи, 14 или место выполнения услуг, предлагаемое Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

В процессе выполнения всего объема работ команда Исполнителя должна состоять минимум на 50% из консультантов, находящихся на территории Узбекистана.

1.7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Источником финансирования работ по данному проекту являются собственные средства Заказчика.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. КЛЮЧЕВЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКА:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Микрокредитбанк» - АКБ «Микрокредитбанк».

Основной целью Банка является:

•	осуществление микрокредитования, оказание широкого спектра банковских и консалтинговых услуг субъектам малого бизнеса, частного предпринимательства, фермерским и дехканским хозяйствам для укрепления и расширения их производственной деятельности;

•	содействие расширению сферы предпринимательства за счёт стимулирования и оказания поддержки развития микрофильм, семейного бизнеса и надомного труда путём предоставления микрокредитов и микролизинга;

•	привлечение для расширения предоставления услуг по микрокредитованию и микролизингу льготных кредитов. инвестиций и грантов международных финансовых институтов и ведущих зарубежных банков;

•	дальнейшее развитие через систему филиалов и мини-банков финансовой инфраструктуры, особенно в сельской местности, обеспечь воющей дополнительные возможности для обслуживания субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

В настоящий момент, стратегическая цель банка выйти на новый уровень развития, увеличить клиентскую базу и стремиться к качественному улучшению банковского сервиса и расширению ассортимента предлагаемых услуг.

Основные крупнейшие акционеры банка: Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан - 51,17%, Министерство финансов Республики Узбекистан - 46,61% и другие 2,22%.

2.2. РЕЙТИНГИ БАНКА:

«FitchRatings»: «BB-» прогноз по рейтингу «стабильный»,обновлен 17.05.2021 г.

«Ahbor-Reyting»:«uzA+» с прогнозом «стабильный»,обновлен 01.06.2020г.

2.3. ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА:

Лицензия на осуществление банковских операций № 37, выданная Центральным банком РУз 21.10.2017 г.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ РАБОТ

Для достижения вышеуказанных целей Исполнитель будет выполнять следующие задачи в рамках трёх этапов:

  - Этап 1. Диагностика существующей системы управления рисками

В рамках Этапа 1 Исполнитель должен провести диагностику существующей в Банке системы управления рисками посредством выполнения следующих задач:

- Сбор информации и внутренних материалов о текущей организации и процессам управления рисками в банке с целью начала реализации работ по Проекту, включая интервьюирование сотрудников Банка

- Формирование требований к составу проектной команды со стороны Банка (направления, компетенции, опыт, навыки) для эффективного внедрения системы риск-менеджмента в Банке и оказание содействия в рекрутинге проектной команды

- Разработка требований и подходов к отбору кандидатов в подразделение риск-менеджмента, а также помощь в проведении отбора кандидатов

- Изучение организации и функционирования текущей системы управления рисками, оценка уровня ее зрелости и сравнение с требованиями международных стандартов и передовой практики в области управления рисками, выявление проблемных зон в системе управления рисками

- Формирование рекомендаций относительно развития системы управления рисками в Банке

  - Этап 2. Разработка и внедрение нормативно-методологической базы СУР

Этап 2 должен включать следующий объем работ:

    - Формирование Стратегии управления рисками и капиталом Банка, включая:

- Разработку иерархии управления рисками в Банке

- Разработку подходов к определению Риск-аппетита банка и его каскадированию

- Разработку Стратегии управления рисками и капиталом Банка, включая:

  - общие принципы управления рисками и капиталом,

  - основных участников системы управления рисками и капиталом,

  - организацию системы управления рисками и капиталом

    - Доработка организационно-функциональной структуры риск-менеджмента, включая:

- Разработку Целевой организационной модели функции риск-менеджмента

- Разработку рекомендаций по организационной структуре подразделений риск-менеджмента и распределению функциональных обязанностей между подразделениями и сотрудниками;

- Выстраивание иерархии органов корпоративного управления в части управления рисками с распределением обязанностей, ответственности и полномочий (в т.ч. организация управления конфликтом интересов)

- Описание модели интеграции Наблюдательного совета и Правления Банка в процессах управления рисками

- Разработку системы принятия решений и построение иерархии в части управления рисками в Банке (в т.ч. разработку списка комитетов Банка и описания их функций)

- Формирование задач, функций, прав и обязанностей, а также критериев для участия сотрудников подразделения риск-менеджмента в Кредитном комитете, комитете по управлению активами и пассивами (ALCO) и др., а также рекомендаций относительно взаимодействия сотрудников подразделения риск-менеджмента с другими членами комитетов

- Описание распределения функций между подразделениями Банка в цикле управления рисками

    - Организация системы управления рисками, включая:

- Внедрение подхода “тон сверху” и проведение семинаров с руководством Банка по организации управления рисками в Банке

- Разработку методологии по идентификации, оценке, управлению и мониторингу рисков (кредитный, операционный, ликвидности, процентный, рыночный)

- Разработку и проведение процедуры картографирования значимых рисков Банка

- Разработку методологии агрегирования рисков

- Разработку структуры риск-лимитов для аллокации риск-аппетита

- Разработку процедур моделирования и стресс-тестирования рисков

- Разработку системы раннего реагирования

- Разработку механизма оценивания рисков при внедрении новых банковских продуктов

- Содействие в проведении интеграции управления рисками в процедуры финансового планирования

- Разработка системы отчетности по рискам и капиталу, в том числе управленческой, включая разработку шаблонов отчетов и оказание поддержки при внедрении управленческой отчетности по рискам, включающей все виды рисков, историческую динамику и прогнозы, доработку качественного содержания отчетов (выводы, меры)

- Разработку подходов к построению системы КПЭ с учетом уровня рисков при оценке эффективности и корректировке вознаграждений, формирование мер для обеспечения независимости вознаграждения руководства и сотрудников риск-менеджмента

- Оказание содействия в разработке требований к сотрудникам службы управления рисками и onboarding материалов

- Разработку подходов и мероприятий для обеспечения минимально-необходимого уровня риск-культуры в Банке, а также проведение тренингов по риск-культуре для сотрудников Банка

- Разработку подходов к обучению и повышению квалификации сотрудников подразделения риск-менеджмента.

    - Построение Кредитных процессов, включая:

- Разработку карты процессов кредитования (посегментно – средний и корпоративный бизнес, микро и малый бизнес, розничный бизнес)

- Разработку подхода к оценке кредитных рисков и принятию кредитных решений (посегментно – средний и корпоративный бизнес, микро и малый бизнес, розничный бизнес), включая разработку одной рейтинговой/скоринговой модели для каждого сегмента

- Разработку инструмента в MS Excel для оценки финансового состояния заемщиков-юридических лиц

- Обучение сотрудников подразделения риск-менеджмента применению подготовленного инструмента в MS Excel и выполнению оценки рисков при кредитовании юридических лиц

- Разработка регламента сбора и хранения, а также контроля качества данных для мониторинга и оценки кредитных рисков

- Формирование прогноза вероятных потерь исходя из текущей ситуации и динамики кредитного портфеля Банка

    - Внедрение оценки возможных потерь согласно требованиям МСФО9, включая:

- Сбор и анализ доступных данных для оценки возможных потерь

- Разработку методологии оценки возможных потерь в Банке согласно требованиям МСФО9

- Разработку рекомендаций по автоматизации процесса расчета резервов

- Формирование карты процесса оценки возможных потерь

- Проведение обучения для сотрудников Банка по требованиям МСФО9 и применяемым подходам для оценки возможных потерь

- Оказание поддержки при внедрении в Банке расчета резервов по МСФО9.

    - Внедрение Концепции трех линий защиты в Банке, включая:

- Формирование рекомендаций относительно корректировки функциональной структуры Банка, которая будет реализовывать концепцию трех линий защиты

- Подготовку плана мероприятий для внедрения трех линий защиты в Банке

- Оказание поддержки при внедрении базового подхода к построению трех линий защиты в Банке

- Проведение рабочей сессии для топ-менеджмента по внедрению концепции 3-х линий защиты (в т.ч. в рамках управления нефинансовыми рисками)

- Подготовку и проведение тренинга для сотрудников банка по модели 3-х линий защиты

  - Этап 3. Оказание поддержки при внедрении нормативно-методологической базы СУР

В рамках оказания услуг по Этапу 3 Исполнитель будет предоставлять сотрудникам Банка консультации по связанным с внедрением трансформации вопросам, включая:

- Проведение семинаров и тренингов по подготовленным на предыдущих Этапах материалам

- Оказание практической помощи:

  - в применении разработанных инструментов,

  - в идентификации и оценке рисков,

  - в построении отчетов,

  - в подготовке заключений/рекомендаций для управления рисками.

- Предоставление обратной связи и оценку соблюдения сотрудниками Банка подходов, предоставление рекомендаций по улучшению сотрудниками практики использования инструментов и результатов для управления рисками.

Примечание – используемые термины:

“тон сверху” (англ. tone from the top) – приверженность руководства (в первую очередь) и рядовых сотрудников культуре комплаенс.

Onboarding-материалы, оnboarding-программа – документы (презентации, инструкции и др.) по сопровождению, адаптации внедряемых подходов, позволяющие организовать эффективное ознакомление сотрудников Банка с разработанными подходами и методиками управления рисками в целях их качественной имплементации.

Концепция «трех линий защиты» - подход к тому, как распределять и координировать конкретные функции по управлению рисками и внедрению контролей внутри организации, независимо от ее размера или сложности.

- УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ И УСЛУГ

По итогам реализации Проекта Исполнитель должен предоставить следующие результаты:

  - По результатам Этапа 1 «Диагностика существующей системы управления рисками» Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- Требования к составу, участникам проектной команды

- Требования и критерии отбора кандидатов в подразделение риск-менеджмента

- Отчет с описанием результатов диагностики и рекомендациями по развитию системы управления рисками.

  - По результатам этапа 2 «Разработка и внедрение нормативно-методологической базы СУР» Исполнитель должен предоставить Банку следующие документы/услуги:

    - В рамках задачи по Формированию Стратегии управления рисками и капиталом Банка:

- Отчет об оценке уровня зрелости системы управления рисками

- Проект внутреннего нормативного документа – Стратегия управления рисками и достаточностью капитала, который в том числе будет содержать:

      - Проект документа - Заявления о риск-аппетите Банка (RAS)

      - Файл с подходами к каскадированию риск-аппетита

      - Структуру лимитов (аллокация риск-аппетита).

    - В рамках задачи по Доработке организационно-функциональной структуры риск-менеджмента:

- Целевую организационную модель функции риск менеджмента

- Описание Структуры подразделения риск-менеджмента, функциональных обязанностей и ответственности, проект внутреннего документа (Положения) о подразделении управления рисками)

- Описание иерархии органов корпоративного управления для целей эффективного управления рисками

- Описание модели интеграции Наблюдательного совета и Правления в части управления рисками

- Описание системы принятия решений и перечня комитетов, вовлеченных в систему управления рисками, а также описание их функций

- Рекомендации относительно подходов к участию сотрудников подразделения риск-менеджмента (риск-офицера) в заседаниях Комитетов Банка (Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами и другие) – порядок взаимодействия, роли, функции, критерии участия

- Рекомендации по составу, численности и требованиям к сотрудникам подразделения риск-менеджмента, перечень требований к кандидатам для работы в Департаменте риск-менеджмента

- Проект внутреннего нормативного документа о подразделении риск-менеджмента

- Рекомендации относительно распределения функций в цикле управления рисками между подразделениями Банка

    - В рамках задачи по Организации системы управления рисками:

- Материалы презентации для установления подхода “тон сверху”

- Проект внутреннего нормативного документа об идентификации значимых рисков Банка

- Перечень идентифицированных рисков

- Карту значимых рисков

- Проекты внутренних нормативных документов об оценке кредитного риска, риска ликвидности, процентного риска, операционного риска, рыночного риска и других рисков

- Проект внутреннего нормативного документа об управлении операционным риском, включая процедуры самооценки рисков и контролей, классификацию потерь,

- Проект внутреннего нормативного документа об общих принципах обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

- Проект внутреннего нормативного документа по сбору данных о событиях операционного риска

- Проект внутреннего нормативного документа об управлении риском ликвидности, включающий внутренние показатели риска ликвидности, план финансирования в кризисных ситуациях, подход к мониторингу внутридневной ликвидности

- Проект внутреннего нормативного документа об управлении рыночным риском, включающий определения банковского и торгового портфелей, внутренние показатели рыночного риска, информирование о нарушениях пороговых значений риск-аппетита, ежедневный мониторинг показателей риск-аппетита

- Проект внутреннего нормативного документа об управлении кредитными рисками, а также документ с описанием механизма оценивания рисков при внедрении новых банковских продуктов (кредиты, депозиты и др.)

- Проект внутреннего нормативного документа об управлении процентным риском, включающий показатели риск-аппетита, процедуру мониторинга, меры по снижению риска

- Шаблон отчета для каждой из разработанных процедур по управлению отдельными видами рисков

- Проект внутреннего нормативного документа об агрегировании рисков

- Проект внутреннего нормативного документа о моделировании рисков

- Проект внутреннего нормативного документа о стресс-тестировании значимых рисков

- Шаблон отчета о проведении стресс-тестирования значимых рисков

- Рекомендации к процедуре бюджетирования в части планирования уровня риска, в том числе резервы, потери, капитал

- Шаблон общего отчета, предоставляемого руководству Банка с указанием информации по всем видам риска и основным элементам управления риском, а также совместно с Банком пилотное заполнение разработанного шаблона

- Проект внутреннего нормативного документа о мониторинге рисков на основе формирования регулярной отчетности, включая уровни подготовки и предоставления, состав, периодичность, актуализацию

- Проект документа по функционированию Системы раннего реагирования.

- Разработка системы КПЭ (KPI) для каждого отдела в структуре департамента риск-менеджмента и каждого сотрудника, учитывающей уровень рисков при оценке эффективности и корректировке вознаграждений

- Описание предлагаемых мероприятий по обеспечению независимости вознаграждения руководства и сотрудников риск-менеджмента

- Список необходимых мероприятий по повышению уровня зрелости риск-культуры

- Материалы тренинга по риск-культуре для сотрудников

- Проведение рабочей сессии для топ-менеджмента по риск-культуре

- Onboarding программа для сотрудников департамента управления рисками и обучающих материалов.

- Рекомендации относительно программы развития и повышения квалификации сотрудников подразделения риск-менеджмента

    - В рамках задачи по Построению кредитных процессов:

- Карты процессов кредитования крупных и средних клиентов Банка, клиентов малого и микробизнеса, клиентов розничного бизнеса

- Методику оценки кредитных рисков заемщиков-юридических лиц в разрезе сегментов;

- Разработанная система рейтингования юридических лиц

- Материалы тренингов для сотрудников подразделения риск-менеджмента и кредитных департаментов по оценке финансового состояния крупных и средних компаний

- Расчетный инструмент в формате MS Excel (для крупных и средних заемщиков) для целей дальнейшей автоматизации

- Рейтинговые/Скоринговые модели оценки кредитного риска заемщика на момент заявки для целей принятия решений о выдаче для каждого сегмента Банка

- Отчет о разработке моделей для малого и микробизнеса

- Пример расчетного инструмента в формате MS Excel (для малого и микробизнеса) для целей дальнейшей автоматизации

- Скоринговые модели оценки кредитного риска заемщика на момент заявки для целей принятия решений о выдаче для каждого продукта для розничного бизнеса

- Отчет о разработке моделей для розничного бизнеса

- Пример расчетного инструмента (для розничного бизнеса) в формате MS Excel для целей дальнейшей автоматизации

- Регламент сбора и хранения данных для мониторинга и оценки кредитного риска для каждого класса заемщиков

- Стандарты контроля качества данных с внедрением KPI для каждого класса заемщиков

- Отчет о результатах оценки и вероятных последствиях, а также необходимых мероприятиях для снижения существенных рисков Банка

- Подход к резервированию капитала на покрытие непредвиденных потерь от кредитного риска

    - В рамках задачи по Внедрению оценки возможных потерь согласно требованиям МСФО9:

- Проект внутреннего нормативного документа по расчету резервов (описание используемых допущений, моделей и подходов к оценке резервов)

- Карту процесса расчета резервов

- Рекомендации по автоматизации процессов оценки резервов

- Материалы презентаций по требованиям МСФО9 и подходам к реализации оценки возможных потерь

    - В рамках задачи по Внедрению Концепции трех линий защиты в Банке:

- Рекомендации по функциональной структуре, реализующей концепцию трех линий защиты Банка

- План мероприятий для внедрения трех линий защиты, включая пилотный запуск для одного типа риска

- Проведение рабочей сессии для топ-менеджмента по внедрению концепции 3-х линий защиты, в том числе, в рамках управления нефинансовыми рисками

- Проведение тренинга для сотрудников банка по модели 3-х линий защиты

- Материалы презентаций по функционированию трем линий защиты в банке

  - По результатам этапа 3 «Оказание поддержки при внедрении нормативно-методологической базы СУР» Исполнитель должен предоставить Банку следующие материалы/услуги:

- Материалы семинаров и тренингов

- Участие в процедурах идентификации и оценки рисков, в подготовке заключений и рекомендаций для управления рисками

- Рекомендации по улучшению практики применения инструментов управления рисками и использованию полученных результатов

  - Ответственность Банка

    - Содействие в сборе информации по осуществлению функций управления различными видами рисков, текущим бизнес-процессам, организационной структуре Банка и другим вопросам, касающимся Проекта

    - Содействие в сборе информации по осуществлению текущих бизнес-процессов, организационной структуре Банка и другим вопросам, касающимся вопросов МСФО 9 в Банке

    - Содействие в сборе информации по текущим бизнес-процессам, организационной структуре Банка и другим вопросам, касающимся кредитного процесса в Банке

    - Предоставление необходимой информации по финансовым и операционным показателям работы Банка, внутренним процедурам и политикам

    - Организация и участие в проведении интервью с сотрудниками Банка и представителями выбранных клиентских сегментов.

  - Ответственность Исполнителя

    - Исполнитель несет ответственность за соответствие компетенций членов своей проектной команды требованиям к проектной команде Исполнителя, выдвигаемым Заказчиком.

    - До начала работ Исполнитель обязан предоставить план-график работ, информацию об объеме работ и потребностях в привлечении дополнительных экспертов (с приложением резюме данных экспертов) и объемах человеко-часов, требуемых для выполнения данных объемов работ.

    - Исполнитель несет ответственность за любой ущерб в рамках оказываемых услуг, которые Заказчик или любая другая сторона может понести или повлечь за собой в случае грубой небрежности или умышленных неправомерных действий Исполнителя.

    - Исполнитель обязан не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие банковскую тайну.  В договор на оказание услуг будут включены пункты о неразглашении конфиденциальной информации.

  - Порядок приема результатов работ и услуг

    - После завершения работ по каждому блоку Исполнитель предоставляет Банку документы, указанные в Разделе 4 данного Технического задания в части, относящейся к завершенному этапу работ. Если документы предоставлены в недостаточном объеме или отсутствуют, данная работа не принимается и работы/услуги будут считаться невыполненными.

    - Результаты выполненных Исполнителем работ оцениваются Правлением Банка.

Датой сдачи - приема работ считается дата подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг по каждому этапу. Оплата по этапам осуществляется после завершения приема каждого этапа работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТУ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА

  - Общие требования к квалификации и опыту Исполнителя Проекта

- Не менее 10 (десяти) лет профессионального опыта предоставления консультационных услуг финансовым организациям на территории СНГ и/или Европы (приветствуется опыт на обоих рынках)

- Команда Исполнителя должна обеспечить присутствие 50% консультантов на территории Узбекистана, а также включать членов команды из офиса Исполнителя, находящегося в г. Ташкент

- Исполнитель должен входить в число аудиторско-консалтинговых организаций «Большой четверки»

- Опыт реализации проектов по трансформации в финансовых организациях на территории Республики Узбекистан за последний год.

  - Общие требования к проектной команде Исполнителя

- Практический опыт оказания консультационных услуг финансовым институтам

- Свободное владение русским, английским и узбекским языками

- Наличие в проектной команде, разрабатывающей данный проект для АКБ «Микрокредитбанк», консультантов, имеющих следующие сертификаты: PRM, FRM, CFA, PMP (в составе заявки приложить электронную копию сертификата)

- Наличие в составе проектной команды Исполнителя специалистов с опытом реализации проектов в области управления рисками и внедрения МСФО 9 на территории Узбекистана.

- Участие в проекте на территории Заказчика:

  - Одного Партнера консалтинговой компании для руководства проектом

  - Одного Партнера консалтинговой компании для обеспечения контроля качества выполняемых по проекту работ

  - Не менее двух Директоров/Старших менеджеров консалтинговой компании для осуществления проектных работ

  - Требования к квалификации и опыту команды по трансформации системы управления рисками

- Практический опыт оказания консультационных услуг финансовыми институтам в управлении рисками, включая МСФО 9 (не менее 5-ти проектов за последние 5 (пять) лет на территории стран СНГ

- Наличие в команде консультантов, специализирующихся на управлении рисками, с опытом не менее 5 (пяти) лет в ведущих аудиторских/консалтинговых компаниях, включая:

  - Команда Исполнителя должна включать не менее 5 (пяти) членов с опытом работы в сфере управления рисками на территории стран СНГ (предпочтительно в ведущих коммерческих банках)

  - Команда Исполнителя должна включать не менее 2 (двух) членов команды с опытом работы в регуляторах/надзорных органах для финансового сектора в сфере управления рисками

  - Команда Исполнителя должна включать не менее 3 (трех) членов команды с профессиональным опытом работы не менее 10 (десяти) лет в финансовых организациях и опытом по предоставлению консультационных услуг финансовым организациям в области управления рисками

- Проектная команда Исполнителя должна включать не менее чем 5 (пяти) членов с опытом реализации аналогичных проектов по созданию/трансформации/ совершенствованию системы управления рисками для финансовых учреждений в Республике Узбекистан и Центральной Азии.

  - Требования к Руководителю Проекта

- Не менее 10 (десяти) лет опыта работы в области банковского дела и/или по оказанию консультационных услуг финансовым институтам/опыта работы в финансовых институтах на территории СНГ

- Наличие опыта работы с регуляторами и международными институтами развития;

- Наличие опыта работы в качестве руководителя проектов по предоставлению консультационных услуг в области управления рисками, включая трансформацию, для государственных банков в Республике Узбекистан.

Данный перечень является базовым минимальным перечнем. При этом участник отбора наилучшего предложения может предложить дополнительно свой перечень и структуру проектной команды в соответствии с собственным опытом.

- ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА

С целью выбора наилучшего предложения Консультанта об оказании услуг, согласно данному Техническому Заданию, Заказчик будет использовать следующий подход для оценки Консультанта и его предложения по следующим критериям:

| Критерий | Вес критерия | Описание расчета |
| --- | --- | --- |
| Наличие сопоставимого опыта Консультанта | 15% | - Практический опыт оказания консультационных услуг финансовым институтам в управлении рисками, включая МСФО 9 (не менее 5-ти проектов за последние 5 (пять) лет) на территории стран СНГ. |
| Команда экспертов Консультанта | 25% | - Наличие в команде консультантов, специализирующихся на управлении рисками, с опытом не менее 5 (пяти) лет в ведущих аудиторских/консалтинговых компаниях, включая: - Команда Исполнителя должна включать не менее 5 (пяти) членов с опытом работы в сфере управления рисками на территории стран СНГ (предпочтительно в ведущих коммерческих банках); - Команда Исполнителя должна включать не менее 2 (двух) членов команды с опытом работы в регуляторах/надзорных органах для финансового сектора в сфере управления рисками; - Команда Исполнителя должна включать не менее 3 (трех) членов команды с профессиональным опытом работы не менее 10 (десяти) лет в финансовых организациях и опытом по предоставлению консультационных услуг финансовым организациям в области управления рисками; - Проектная команда Исполнителя должна включать не менее чем 5 (пяти) членов с опытом реализации аналогичных проектов по созданию/трансформации/совершенствованию системы управления рисками для финансовых учреждений в Республике Узбекистан и Центральной Азии. |
| Качество предложения об оказании услуг и объем предлагаемых работ | 30% | Оценка качества технической части коммерческого предложения, описывающего подходы к выполнению Проекта, объем работ и другие элементы, необходимые для успешной реализации Проекта |
| Итого: | 70% |  |
| Предложенная цена за оказание услуг | 30% | Расчет баллов за предложенную цену осуществляется на основе анализа всех полученных ценовых предложений |
| Итого: | 30: |  |
| Всего | 100% | Сумма баллов, взвешенных на вес каждого критерия |

Победителем будет выбран Консультант, который наберет наибольшую сумму баллов (с учетом взвешивания на вес каждого критерия).